## 监测台账
合成·岚江站站隧一体化工程 监测量测台账 | 合成样本，待甲方复核
资料段ID | 监测指标 | 参数编码 | 采样时刻 | 实测值 | 单位
SYN-TRIAL-SEG-013-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 4.6 | mm
SYN-TRIAL-SEG-014-LEDGER | 盾构姿态参数 | shield-attitude-frequency | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.035 | deg
SYN-TRIAL-SEG-014-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.8 | mm
SYN-TRIAL-SEG-015-LEDGER | 支护结构变形 | lining-deformation | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 10.8 | mm
SYN-TRIAL-SEG-015-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 12.7 | mm
SYN-TRIAL-SEG-016-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 1.6 | mm
SYN-TRIAL-SEG-017-LEDGER | 地下水位 | groundwater-level | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | -1.05 | m
SYN-TRIAL-SEG-017-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 18.3 | mm
SYN-TRIAL-SEG-018-LEDGER | 支护结构变形 | lining-deformation | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 3.6 | mm
SYN-TRIAL-SEG-018-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 2.4 | mm
SYN-TRIAL-SEG-019-LEDGER | 泥水压力 | slurry-chamber-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 418.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-019-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 26.4 | mm
SYN-TRIAL-SEG-020-LEDGER | 地下水位 | groundwater-level | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.05 | m
SYN-TRIAL-SEG-020-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 3.1 | mm
SYN-TRIAL-SEG-021-LEDGER | 注浆压力 | grouting-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 522.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-021-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 34.2 | mm
SYN-TRIAL-SEG-022-LEDGER | 泥水压力 | slurry-chamber-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 252.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-022-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 3.9 | mm
SYN-TRIAL-SEG-023-LEDGER | 支护结构变形 | lining-deformation | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 5.4 | mm
SYN-TRIAL-SEG-023-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 4.6 | mm
SYN-TRIAL-SEG-024-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.8 | mm
SYN-TRIAL-SEG-025-LEDGER | 地下水位 | groundwater-level | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | -0.66 | m
SYN-TRIAL-SEG-025-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 12.7 | mm
SYN-TRIAL-SEG-026-LEDGER | 支护结构变形 | lining-deformation | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 2.4 | mm
SYN-TRIAL-SEG-026-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 1.6 | mm
SYN-TRIAL-SEG-027-LEDGER | 泥水压力 | slurry-chamber-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 401.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-027-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 18.3 | mm
SYN-TRIAL-SEG-028-LEDGER | 地下水位 | groundwater-level | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.02 | m
SYN-TRIAL-SEG-028-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 2.4 | mm
SYN-TRIAL-SEG-029-LEDGER | 注浆压力 | grouting-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 505.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-029-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 26.4 | mm
SYN-TRIAL-SEG-030-LEDGER | 泥水压力 | slurry-chamber-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 236.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-030-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 3.1 | mm
SYN-TRIAL-SEG-031-LEDGER | 盾构姿态参数 | shield-attitude-frequency | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.112 | deg
SYN-TRIAL-SEG-031-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 34.2 | mm
SYN-TRIAL-SEG-032-LEDGER | 注浆压力 | grouting-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 238.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-032-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 3.9 | mm
SYN-TRIAL-SEG-033-LEDGER | 地下水位 | groundwater-level | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | -0.28 | m
SYN-TRIAL-SEG-033-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 4.6 | mm
SYN-TRIAL-SEG-034-LEDGER | 支护结构变形 | lining-deformation | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 1.1 | mm
SYN-TRIAL-SEG-034-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.8 | mm
SYN-TRIAL-SEG-035-LEDGER | 泥水压力 | slurry-chamber-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 386.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-035-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 12.7 | mm
SYN-TRIAL-SEG-036-LEDGER | 地下水位 | groundwater-level | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.04 | m
SYN-TRIAL-SEG-036-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 1.6 | mm
SYN-TRIAL-SEG-037-LEDGER | 注浆压力 | grouting-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 478.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-037-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 18.3 | mm
SYN-TRIAL-SEG-038-LEDGER | 泥水压力 | slurry-chamber-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 219.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-038-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 2.4 | mm
SYN-TRIAL-SEG-039-LEDGER | 盾构姿态参数 | shield-attitude-frequency | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.096 | deg
SYN-TRIAL-SEG-039-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 26.4 | mm
SYN-TRIAL-SEG-040-LEDGER | 注浆压力 | grouting-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 224.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-040-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 3.1 | mm
SYN-TRIAL-SEG-041-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 34.2 | mm
SYN-TRIAL-SEG-042-LEDGER | 盾构姿态参数 | shield-attitude-frequency | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.066 | deg
SYN-TRIAL-SEG-042-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 3.9 | mm
SYN-TRIAL-SEG-043-LEDGER | 泥水压力 | slurry-chamber-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 352.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-043-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 4.6 | mm
SYN-TRIAL-SEG-044-LEDGER | 地下水位 | groundwater-level | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.06 | m
SYN-TRIAL-SEG-044-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.8 | mm
SYN-TRIAL-SEG-045-LEDGER | 注浆压力 | grouting-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 463.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-045-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 12.7 | mm
SYN-TRIAL-SEG-046-LEDGER | 泥水压力 | slurry-chamber-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 203.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-046-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 1.6 | mm
SYN-TRIAL-SEG-047-LEDGER | 盾构姿态参数 | shield-attitude-frequency | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.083 | deg
SYN-TRIAL-SEG-047-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 18.3 | mm
SYN-TRIAL-SEG-048-LEDGER | 注浆压力 | grouting-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 207.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-048-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 2.4 | mm
SYN-TRIAL-SEG-049-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 26.4 | mm
SYN-TRIAL-SEG-050-LEDGER | 盾构姿态参数 | shield-attitude-frequency | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.058 | deg
SYN-TRIAL-SEG-050-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 3.1 | mm
SYN-TRIAL-SEG-051-LEDGER | 支护结构变形 | lining-deformation | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 23.8 | mm
SYN-TRIAL-SEG-051-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 34.2 | mm
SYN-TRIAL-SEG-052-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 3.9 | mm
SYN-TRIAL-SEG-053-LEDGER | 注浆压力 | grouting-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 441.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-053-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 4.6 | mm
SYN-TRIAL-SEG-054-LEDGER | 泥水压力 | slurry-chamber-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 188.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-054-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.8 | mm
SYN-TRIAL-SEG-055-LEDGER | 盾构姿态参数 | shield-attitude-frequency | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.071 | deg
SYN-TRIAL-SEG-055-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 12.7 | mm
SYN-TRIAL-SEG-056-LEDGER | 注浆压力 | grouting-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 189.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-056-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 1.6 | mm
SYN-TRIAL-SEG-057-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 18.3 | mm
SYN-TRIAL-SEG-058-LEDGER | 盾构姿态参数 | shield-attitude-frequency | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.051 | deg
SYN-TRIAL-SEG-058-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 2.4 | mm
SYN-TRIAL-SEG-059-LEDGER | 支护结构变形 | lining-deformation | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 19.6 | mm
SYN-TRIAL-SEG-059-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 26.4 | mm
SYN-TRIAL-SEG-060-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 3.1 | mm
SYN-TRIAL-SEG-061-LEDGER | 地下水位 | groundwater-level | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | -2.15 | m
SYN-TRIAL-SEG-061-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 34.2 | mm
SYN-TRIAL-SEG-062-LEDGER | 支护结构变形 | lining-deformation | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 6.2 | mm
SYN-TRIAL-SEG-062-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 3.9 | mm
SYN-TRIAL-SEG-063-LEDGER | 盾构姿态参数 | shield-attitude-frequency | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.048 | deg
SYN-TRIAL-SEG-063-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 4.6 | mm
SYN-TRIAL-SEG-064-LEDGER | 注浆压力 | grouting-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 172.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-064-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.8 | mm
SYN-TRIAL-SEG-065-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 12.7 | mm
SYN-TRIAL-SEG-066-LEDGER | 盾构姿态参数 | shield-attitude-frequency | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.042 | deg
SYN-TRIAL-SEG-066-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 1.6 | mm
SYN-TRIAL-SEG-067-LEDGER | 支护结构变形 | lining-deformation | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 14.1 | mm
SYN-TRIAL-SEG-067-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 18.3 | mm
SYN-TRIAL-SEG-068-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 2.4 | mm
SYN-TRIAL-SEG-069-LEDGER | 地下水位 | groundwater-level | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | -1.62 | m
SYN-TRIAL-SEG-069-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 26.4 | mm
SYN-TRIAL-SEG-070-LEDGER | 支护结构变形 | lining-deformation | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 4.9 | mm
SYN-TRIAL-SEG-070-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 3.1 | mm
SYN-TRIAL-SEG-071-LEDGER | 泥水压力 | slurry-chamber-pressure | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 436.0 | kPa
SYN-TRIAL-SEG-071-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 34.2 | mm
SYN-TRIAL-SEG-072-LEDGER | 地下水位 | groundwater-level | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 0.01 | m
SYN-TRIAL-SEG-072-LEDGER | 地表沉降 | ground-settlement | 2026-04-18T08:30:00+08:00 | 3.9 | mm