本发明属于隧道与地下工程施工安全技术领域，提供了一种地下工程施工的风险智能评估与预警方法及系统，其中方法包括：获取工程与监测数据并绑定含工法数据、地层数据与阶段数据的适用性元数据；建立风险评估指标体系并配置约束条件与权重；利用预训练大语言模型将规范条文解析为结构化评分规则，经元数据对齐校验后生成适用规则集；提取实际取值结合权重计算风险分值与等级；当风险等级或监测趋势越限时触发动态预警；基于大语言模型结合触发指标与元数据约束生成处置建议，并依据实际处置反馈对规则或权重进行动态校准。本发明通过多维元数据适配与大模型结构化解析，有效避免了复杂工况下的规则错用，实现了客观动态预警与闭环自进化的风险智能管控。

1.一种地下工程施工的风险智能评估与预警方法，其特征在于，具体包括：

S1、获取地下工程项目的工程资料、风险事件信息与监测量测数据，并为所述工程资料与风险事件信息绑定适用性元数据，得到绑定的适用性元数据；其中所述适用性元数据至少包括施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据；

S2、建立面向地下工程项目的风险评估指标体系与量化标准，所述量化标准用于界定所述风险评估指标体系的打分基准与风险分级准则；其中，所述风险评估指标体系至少包括发生可能性评估指标与后果严重性评估指标，并为所述发生可能性评估指标与所述后果严重性评估指标分别配置对应的适用性约束条件与权重，所述适用性约束条件包括施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据；

S3、采用预训练大语言模型对风险评估标准库中的规范条文进行条文解析与结构化映射，将自然语言形式的规范条文转换为包含规则适用条件、指标项与评分阈值的结构化评分规则，生成评分规则集合；

S4、对所述评分规则集合执行适用性校验，所述适用性校验包括将所述绑定的适用性元数据与所述结构化评分规则中的规则适用条件进行匹配以筛除不适用规则，生成适用规则集；

S5、基于所述适用规则集，以及所述适用规则集中各评分规则所包含的评分阈值，从所述工程资料与所述监测量测数据中提取对应指标项的实际取值，结合所述权重，对所述风险事件信息的发生可能性分值与后果严重性分值进行量化计算，并根据预设的风险矩阵确定风险等级；

S6、当所述风险等级或所述监测量测数据及其变化趋势超过预设预警阈值时，将引起越限的所述指标项判定为触发指标，触发并输出预警信息；

S7、基于所述预训练大语言模型，以所述风险事件信息、所述适用性元数据中的施工工法数据、地层条件数据、工程阶段数据，以及所述触发指标为输入生成处置建议，对所述处置建议执行约束校验；依据历史统计数据、监测趋势预测或工程机理模型预测执行所述处置建议后的风险变化，获取执行所述处置建议后的处置反馈数据，并根据所述处置反馈数据对所述评分规则集合或所述权重进行动态校准。

2.根据权利要求1所述的地下工程施工的风险智能评估与预警方法，其特征在于，所述风险评估指标体系中包含表征地下工程特性的细分量化指标，所述细分量化指标至少包括以下组别中的两项或以上：

地质与围岩条件细分指标，包括围岩等级或土体类别、不良地质现象；

地下水与渗透条件细分指标，包括地下水位、涌水量、渗透系数与突涌风险；

开挖与支护参数细分指标，包括开挖步距、支护类型及参数、初支闭合时间；

施工工艺与设备参数细分指标，包括盾构推进参数、刀盘扭矩或推力、同步注浆压力与量、渣土改良参数；

监测量测与周边环境细分指标，包括地表沉降、围护结构水平位移、支撑或锚索轴力、坑底隆起指标、周边建构筑物变形、既有线轨道几何状态，以及监测报警阈值、监测频率与趋势指标。

3.根据权利要求1所述的地下工程施工的风险智能评估与预警方法，其特征在于，所述S3中，将自然语言形式的规范条文转换为包含规则适用条件、指标项与评分阈值的结构化评分规则，包括：

将自然语言形式的规范条文解析为包含规则适用条件、评分阈值、分级区间与例外条款的结构化评分规则，并从所述规则适用条件中显式抽取所述施工工法数据、所述地层条件数据与所述工程阶段数据字段进行结构化；

将规范条文中的定性表述映射为对应指标项的可度量指标或分级区间。

4.根据权利要求3所述的地下工程施工的风险智能评估与预警方法，其特征在于，在所述S4中，在执行所述适用性校验之前，还包括：

对所述评分规则集合执行一致性校验，具体为：对相互冲突或覆盖重叠的所述结构化评分规则进行一致性检测，并输出冲突说明。

5.根据权利要求1所述的地下工程施工的风险智能评估与预警方法，其特征在于，所述S6中，所述触发预警信息的触发条件包括以下至少一项：

基于所述风险等级超过静态预警阈值的触发；

基于监测量测指标超过静态预警阈值的触发；

基于监测量测趋势、加速度或异常评分超过动态预警阈值的触发；

基于多指标联合规则的触发。

6.根据权利要求1所述的地下工程施工的风险智能评估与预警方法，其特征在于，所述S7中，所述基于所述预训练大语言模型，以所述风险事件信息、所述适用性元数据中的施工工法数据、地层条件数据、工程阶段数据，以及所述触发指标为输入生成处置建议、对所述处置建议执行约束校验，包括：

依据所述风险事件信息、所述适用性元数据中的施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据形成候选措施集；

利用所述预训练大语言模型对所述候选措施集进行组合与排序，生成包含措施项、实施顺序、资源需求与目标指标的处置建议；

对所述处置建议执行与所述触发指标的一致性校验、规范合规性校验以及结合现场资源与工序约束的可执行性校验。

7.根据权利要求3所述的地下工程施工的风险智能评估与预警方法，其特征在于，所述S7中，所述获取执行所述处置建议后的处置反馈数据，并根据所述处置反馈数据对所述评分规则集合或所述权重进行动态校准，包括：

采集处置后的监测数据与现场反馈作为所述处置反馈数据，将反映实际风险变化的所述处置反馈数据与预测结果进行对比生成偏差记录；

当所述偏差记录超过预设偏差阈值时，触发对所述权重、评分阈值或分级区间的动态校准，生成新的规则版本并支持回滚。

8.一种地下工程施工的风险智能评估与预警系统，其特征在于，具体包括：

数据获取与预处理模块，用于获取地下工程项目的工程资料、风险事件信息与监测量测数据，并为所述工程资料与风险事件信息绑定适用性元数据，得到绑定的适用性元数据；其中，所述适用性元数据至少包括施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据；

指标体系与标准管理模块，用于建立面向地下工程项目的风险评估指标体系与量化标准，所述量化标准用于界定所述风险评估指标体系的打分基准与风险分级准则；其中，所述风险评估指标体系至少包括发生可能性评估指标与后果严重性评估指标，并为所述发生可能性评估指标与所述后果严重性评估指标分别配置对应的适用性约束条件与权重，所述适用性约束条件包括施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据；

标准条文结构化模块，用于采用预训练大语言模型对风险评估标准库中的规范条文进行条文解析与结构化映射，将自然语言形式的规范条文转换为包含规则适用条件、指标项与评分阈值的结构化评分规则，生成评分规则集合，同时对所述评分规则集合执行适用性校验，所述适用性校验包括将所述绑定的适用性元数据与所述结构化评分规则中的规则适用条件进行匹配以筛除不适用规则，生成适用规则集；

风险评分与分级模块，用于基于所述适用规则集，以及所述适用规则集中各评分规则所包含的评分阈值，从所述工程资料与所述监测量测数据中提取对应指标项的实际取值，结合所述权重，对所述风险事件信息的发生可能性分值与后果严重性分值进行量化计算，并根据预设的风险矩阵确定风险等级；

预警模块，用于当所述风险等级或所述监测量测数据及其变化趋势超过预设预警阈值时，将引起越限的所述指标项判定为触发指标，触发并输出预警信息；

处置建议与效果预测模块，用于基于所述预训练大语言模型，以所述风险事件信息、所述适用性元数据中的施工工法数据、地层条件数据、工程阶段数据，以及所述触发指标为输入生成处置建议，对所述处置建议执行约束校验；依据历史统计数据、监测趋势预测或工程机理模型预测执行所述处置建议后的风险变化，获取执行所述处置建议后的处置反馈数据，并根据所述处置反馈数据对所述评分规则集合或所述权重进行动态校准。

9.一种计算机设备，其特征在于，包括存储器、处理器及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时，实现如权利要求1-7中任一项所述的地下工程施工的风险智能评估与预警方法。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时，实现如权利要求1-7中任一项所述的地下工程施工的风险智能评估与预警方法。

一种地下工程施工的风险智能评估与预警方法及系统

技术领域

本发明涉及隧道与地下工程施工安全技术领域，具体涉及一种地下工程施工的风险智能评估与预警方法及系统。

背景技术

地下工程项目通常包括隧道工程、地下车站与地下结构、城市综合管廊、地下道路与地下空间开发以及深基坑等，其具有作业空间受限、隐蔽性强、地质与水文条件不确定、施工扰动与环境效应耦合等显著特点。在地下工程施工过程中，风险往往表现为围岩或土体失稳、涌水突泥、地表沉降与周边建构筑物变形、支护体系受力异常、既有线与管线安全受影响等。这些风险会随着不同的施工工法、地层条件与工程阶段（如开挖、支护、结构施工、降排水与加固处置等）的推进而不断演化。

目前，施工风险评估需要综合利用设计说明、施工组织与专项方案、地质勘察报告、监测量测数据、施工日志及周边环境调查等多源异构信息。由于这些信息存在口径不一且时效差异大的问题，传统以人工经验和静态表格为主的评估方式难以保持评价的一致性与及时性，更难以稳定适配不同工法与不同地质条件。

在现有的智能化风险评估方法中，主要存在以下几类技术缺陷：

（1）通过固化规则库或专家打分模型实现自动评估，但规则提取与维护高度依赖人工，面对不同规范版本、不同工法与不同地层条件时，极易出现阈值与适用条件缺失、冲突或覆盖不全的问题;

（2）通过机器学习从历史数据中学习风险关系，但由于地下工程事故样本稀缺且项目差异显著，导致模型泛化性与可解释性严重不足，且难以满足施工行业“以规范为依据”的严格合规需求；

（3）基于通用文本理解或简单检索生成来引用规范条文，但标准条文往往包含复杂的组合约束（如“适用条件—指标—阈值—分级—例外”），若系统不能可靠识别并与具体项目的“工法-地层-阶段”精准匹配，极易造成规则错用、评分口径漂移以及预警阈值不一致，进而引发评估偏差与处置建议失真。

此外，由于监测数据的持续更新使风险状态呈动态变化，现有评估模型普遍缺乏规则版本化、差异追溯与动态校准能力，难以形成可审计的闭环管理。

发明内容

针对地下工程标准条文通常包含工法、地层条件与工程阶段等多维适用约束，在实际应用中容易发生规则错用的技术缺陷，本发明提供了一种地下工程施工的风险智能评估与预警方法及系统，具体技术方案如下：

一种地下工程施工的风险智能评估与预警方法，具体包括：

S1、获取地下工程项目的工程资料、风险事件信息与监测量测数据，并为所述工程资料与风险事件信息绑定适用性元数据，得到绑定的适用性元数据；其中，所述适用性元数据至少包括施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据；

S2、建立面向地下工程项目的风险评估指标体系与量化标准，所述量化标准用于界定所述风险评估指标体系的打分基准与风险分级准则；其中，所述风险评估指标体系至少包括发生可能性评估指标与后果严重性评估指标，并为所述发生可能性评估指标与所述后果严重性评估指标分别配置对应的适用性约束条件与权重，所述适用性约束条件包括施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据；

S3、采用预训练大语言模型对风险评估标准库中的规范条文进行条文解析与结构化映射，将自然语言形式的规范条文转换为包含规则适用条件、指标项与评分阈值的结构化评分规则，生成评分规则集合；

S4、对所述评分规则集合执行适用性校验，所述适用性校验包括将所述绑定的适用性元数据与所述结构化评分规则中的规则适用条件进行匹配以筛除不适用规则，生成适用规则集；

S5、基于所述适用规则集，以及所述适用规则集中各评分规则所包含的评分阈值，从所述工程资料与所述监测量测数据中提取对应指标项的实际取值，结合所述权重，对所述风险事件信息的发生可能性分值与后果严重性分值进行量化计算，并根据预设的风险矩阵确定风险等级；

S6、当所述风险等级或所述监测量测数据及其变化趋势超过预设预警阈值时，将引起越限的所述指标项判定为触发指标，触发并输出预警信息；

S7、基于所述预训练大语言模型，以所述风险事件信息、所述适用性元数据中的施工工法数据、地层条件数据、工程阶段数据，以及所述触发指标为输入生成处置建议，对所述处置建议执行约束校验；依据历史统计数据、监测趋势预测或工程机理模型预测执行所述处置建议后的风险变化，获取执行所述处置建议后的处置反馈数据，并根据所述处置反馈数据对所述评分规则集合或所述权重进行动态校准。

在一种优选的实现方式中，所述风险评估指标体系中包含表征地下工程特性的细分量化指标，所述细分量化指标至少包括以下组别中的两项或以上：

地质与围岩条件细分指标，包括围岩等级或土体类别、不良地质现象；

地下水与渗透条件细分指标，包括地下水位、涌水量、渗透系数与突涌风险；

开挖与支护参数细分指标，包括开挖步距、支护类型及参数、初支闭合时间；

施工工艺与设备参数细分指标，包括盾构推进参数、刀盘扭矩或推力、同步注浆压力与量、渣土改良参数；

监测量测与周边环境细分指标，包括地表沉降、围护结构水平位移、支撑或锚索轴力、坑底隆起指标、周边建构筑物变形、既有线轨道几何状态，以及监测报警阈值、监测频率与趋势指标。

在一种优选的实现方式中，所述S3中，将自然语言形式的规范条文转换为包含规则适用条件、指标项与评分阈值的结构化评分规则，包括：

将自然语言形式的规范条文解析为包含规则适用条件、评分阈值、分级区间与例外条款的结构化评分规则，并从所述规则适用条件中显式抽取所述施工工法数据、所述地层条件数据与所述工程阶段数据字段进行结构化；

将规范条文中的定性表述映射为对应指标项的可度量指标或分级区间。

在一种优选的实现方式中，在所述S4中，在执行所述适用性校验之前，还包括：

对所述评分规则集合执行一致性校验，具体为：对相互冲突或覆盖重叠的所述结构化评分规则进行一致性检测，并输出冲突说明。

在一种优选的实现方式中，所述S6中，所述触发预警信息的触发条件包括以下至少一项：

基于所述风险等级超过静态预警阈值的触发；

基于监测量测指标超过静态预警阈值的触发；

基于监测量测趋势、加速度或异常评分超过动态预警阈值的触发；

基于多指标联合规则的触发。

在一种优选的实现方式中，所述S7中，所述基于所述预训练大语言模型，以所述风险事件信息、所述适用性元数据中的施工工法数据、地层条件数据、工程阶段数据，以及所述触发指标为输入生成处置建议、对所述处置建议执行约束校验，包括：

依据所述风险事件信息、所述适用性元数据中的施工工法数据、地层条件数据与所述工程阶段数据形成候选措施集；

利用所述预训练大语言模型对所述候选措施集进行组合与排序，生成包含措施项、实施顺序、资源需求与目标指标的处置建议；

对所述处置建议执行与所述触发指标的一致性校验、规范合规性校验以及结合现场资源与工序约束的可执行性校验。

在一种优选的实现方式中，所述S7中，所述获取执行所述处置建议后的处置反馈数据，并根据所述处置反馈数据对所述评分规则集合或所述权重进行动态校准，包括：

采集处置后的监测数据与现场反馈作为所述处置反馈数据，将反映实际风险变化的所述处置反馈数据与预测结果进行对比生成偏差记录；

当所述偏差记录超过预设偏差阈值时，触发对所述权重、评分阈值或分级区间的动态校准，生成新的规则版本并支持回滚。

一种地下工程施工的风险智能评估与预警系统，具体包括：

数据获取与预处理模块，用于获取地下工程项目的工程资料、风险事件信息与监测量测数据，并为所述工程资料与风险事件信息绑定适用性元数据，得到绑定的适用性元数据；其中，所述适用性元数据至少包括施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据；

指标体系与标准管理模块，用于建立面向地下工程项目的风险评估指标体系与量化标准，所述量化标准用于界定所述风险评估指标体系的打分基准与风险分级准则；其中，所述风险评估指标体系至少包括发生可能性评估指标与后果严重性评估指标，并为所述发生可能性评估指标与所述后果严重性评估指标分别配置对应的适用性约束条件与权重，所述适用性约束条件包括施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据；

标准条文结构化模块，用于采用预训练大语言模型对风险评估标准库中的规范条文进行条文解析与结构化映射，将自然语言形式的规范条文转换为包含规则适用条件、指标项与评分阈值的结构化评分规则，生成评分规则集合，同时对所述评分规则集合执行适用性校验，所述适用性校验包括将所述绑定的适用性元数据与所述结构化评分规则中的规则适用条件进行匹配以筛除不适用规则，生成适用规则集；

风险评分与分级模块，用于基于所述适用规则集，以及所述适用规则集中各评分规则所包含的评分阈值，从所述工程资料与所述监测量测数据中提取对应指标项的实际取值，结合所述权重，对所述风险事件信息的发生可能性分值与后果严重性分值进行量化计算，并根据预设的风险矩阵确定风险等级；

预警模块，用于当所述风险等级或所述监测量测数据及其变化趋势超过预设预警阈值时，将引起越限的所述指标项判定为触发指标，触发并输出预警信息；

处置建议与效果预测模块，用于基于所述预训练大语言模型，以所述风险事件信息、所述适用性元数据中的施工工法数据、地层条件数据、工程阶段数据，以及所述触发指标为输入生成处置建议，对所述处置建议执行约束校验；依据历史统计数据、监测趋势预测或工程机理模型预测执行所述处置建议后的风险变化，获取执行所述处置建议后的处置反馈数据，并根据所述处置反馈数据对所述评分规则集合或所述权重进行动态校准。

一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时，实现任一项所述的地下工程施工的风险智能评估与预警方法。

一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时，实现任一项所述的地下工程施工的风险智能评估与预警方法。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：

（1）本发明利用预训练大语言模型将复杂的自然语言规范条文解析为结构化评分规则，并创新性地为工程资料和规范条文双向绑定“施工工法数据、地层条件数据、工程阶段数据”等适用性元数据。通过严格的对齐匹配筛除不适用规则，解决了现有技术面对多变工况时泛化应用导致的评估偏差，大幅提升了标准落地的一致性与评分结果的可追溯性。

（2）本发明突破了传统依赖静态台账的局限，通过从工程资料与实时监测量测数据中提取实际取值进行量化评分，并引入监测量测数据及其变化趋势作为动态预警的触发条件。这使得系统能够敏锐捕捉施工过程中的异常加速度与趋势变化，将滞后的事后发现转变为客观、实时的数据驱动预警。

（3）本发明不仅基于大语言模型结合具体的工程约束生成高度契合现场的处置建议，还进一步引入了基于历史数据与机理模型的预测环节。通过采集实际的处置反馈数据生成偏差记录，实现对评分规则或权重的动态校准，从而使系统具备了随工程推进而自我纠偏、不断优化的闭环自进化能力。

附图说明

下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

图1是为本发明中地下工程施工的风险智能评估与预警方法的流程示意图。

具体实施方式

以下通过具体实施方式的描述对本发明作进一步说明，但这并非是对本发明的限制，本领域技术人员根据本发明的基本思想，可以做出各种修改或改进，但是只要不脱离本发明的基本思想，均在本发明的保护范围之内。

实施例一：

参阅图1，本发明提供了一种地下工程施工的风险智能评估与预警方法，具体包括：

步骤S1、获取地下工程项目的工程资料、风险事件信息与监测量测数据，并为所述工程资料与风险事件信息绑定适用性元数据，得到绑定的适用性元数据；其中，所述适用性元数据至少包括施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据；

在具体实施中，数据获取与预处理过程涵盖多源异构数据的接入与清洗。首先，通过文件上传、数据库直连或API接口接入工程资料，该工程资料不仅包括核心的设计说明、施工组织方案与地质勘察报告，还包括专项施工方案、施工日志、施工监测数据以及周边建构筑物与管线调查资料。其次，系统为上述资料与风险事件信息绑定结构化的适用性元数据，除施工工法（如盾构、暗挖、明挖、基坑等）、地层条件（如软土、岩溶、砂卵石等）与工程阶段（如开挖、支护、结构施工、降排水等）外，还进一步绑定形成时间、工点位置与空间区段标识（里程/区间/分区）。

进一步地，针对风险事件信息（包括风险事件清单、文本描述或结构化记录），系统执行事件标准化处理，提取并补全事件类别、发生时间、涉及构件与触发迹象。针对监测量测数据，系统不仅采集原始数值，还进行时间对齐、异常值检测与缺失值处理，并自动计算其短期斜率、加速度与异常评分等衍生特征，生成标准化监测摘要，为后续动态预警奠定数据基础。

S2、建立面向地下工程项目的风险评估指标体系与量化标准，所述量化标准用于界定所述风险评估指标体系的打分基准与风险分级准则；其中，所述风险评估指标体系至少包括发生可能性评估指标与后果严重性评估指标，并为所述发生可能性评估指标与所述后果严重性评估指标分别配置对应的适用性约束条件与权重，所述适用性约束条件包括施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据；

在本实施例中，本发明建立的风险评估指标体系不仅区分了发生可能性评估指标与后果严重性评估指标，为体现地下工程特性，还深度融合了表征地下工程特性的细分量化指标，具体的，所述细分量化指标至少包括以下组别中的两项或以上：

地质与围岩条件细分指标，包括围岩等级或土体类别、不良地质现象；

地下水与渗透条件细分指标，包括地下水位、涌水量、渗透系数与突涌风险；

开挖与支护参数细分指标，包括开挖步距、支护类型及参数、初支闭合时间；

施工工艺与设备参数细分指标，包括盾构推进参数、刀盘扭矩或推力、同步注浆压力与量、渣土改良参数；

监测量测与周边环境细分指标，包括地表沉降、围护结构水平位移、支撑或锚索轴力、坑底隆起指标、周边建构筑物变形、既有线轨道几何状态，以及监测报警阈值、监测频率与趋势指标。

在建立指标体系后，进一步建立“资料字段/监测摘要字段→指标项”的数据映射关系，例如将地质勘察报告中的地层类型直接映射至地质指标。同时，为每个指标项配置适用的约束条件，并由专家经验或历史数据统计配置权重，记录权重的来源与版本，形成“指标项–分级区间–分值–适用条件–阈值来源”的量化标准底层表。

S3、采用预训练大语言模型对风险评估标准库中的规范条文进行条文解析与结构化映射，将自然语言形式的规范条文转换为包含规则适用条件、指标项与评分阈值的结构化评分规则，生成评分规则集合；

为克服传统系统依靠人工提取规则导致的覆盖不全与维护成本高的问题，本发明深度融合了预训练大语言模型（LLM）。在具体实施中，首先维护一个包含国家规范、行业标准与企业规程的风险评估标准库，并对标准文本进行章节解析与条文切分。随后，利用预训练大语言模型（LLM）的语义理解能力，将复杂长难句形式的自然语言规范条文，精准解析为包含“规则适用条件、评分阈值、分级区间与例外条款”的结构化评分规则。在此过程中，大语言模型从条件描述中显式抽取所述施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据字段进行结构化；同时，将条文中的定性表述（如“沉降较大”、“岩体破碎”）直接映射为对应指标项的可度量指标或具体的量化分级区间。

S4、对所述评分规则集合执行适用性校验，所述适用性校验包括将所述绑定的适用性元数据与所述结构化评分规则中的规则适用条件进行匹配以筛除不适用规则，生成适用规则集；

进一步的，作为一种优选的实施方式，在执行所述适用性校验之前，还包括：

对所述评分规则集合执行一致性校验，具体为：对相互冲突或覆盖重叠的所述结构化评分规则进行一致性检测，并输出冲突说明。

一致性校验是指系统自动检测并找出相互冲突（如对同一指标的判定标准矛盾）或覆盖重叠的所述结构化评分规则，并输出冲突说明及修正建议供专家复核。

具体的，适用性校验则是整个规则适配的核心，本发明将步骤S1中抽取的工程项目级“绑定的适用性元数据”，与结构化评分规则中的“规则适用条件”进行严格的对齐匹配。例如，若项目元数据为“盾构法”，则自动筛除带有“暗挖法”适用条件的规范规则，生成高度契合当前工况的适用规则集。

进一步地，校验通过的适用规则集将被固化，系统对其进行严格的版本管理，记录生成时间、审核状态与版本号，支持规则版本的差异对比与历史回滚。

S5、基于所述适用规则集，以及所述适用规则集中各评分规则所包含的评分阈值，从所述工程资料与所述监测量测数据中提取对应指标项的实际取值，结合所述权重，对所述风险事件信息的发生可能性分值与后果严重性分值进行量化计算，并根据预设的风险矩阵确定风险等级；

在具体实施中，本发明依据系统依据已建立的映射关系，自动从工程资料与监测量测数据的摘要特征中调取各指标项的当前实际取值，利用适用规则集判定该取值落入的评分阈值或分级区间，得出单指标基础分。随后，结合步骤S2中配置的对应权重，采用线性加权求和或组合聚合算法，分别计算出该风险事件的发生可能性分值P与后果严重性分值C，发生可能性分值P包含聚合地质、地下水、工艺偏离、监测异常等，后果严重性分值C包含聚合人员、经济、工期、环境敏感目标等影响。

最后，将计算出的P和C代入预设的5×5二维风险矩阵进行映射计算，确定出当前的综合风险等级（如I级至IV级），并生成包含触发指标明细与规则溯源证据的风险评估记录。风险记录包括风险事件信息、P值、C值、风险登记、触发的指标集合、证据引用路径以及当前生效的规则版本号。

S6、当所述风险等级或所述监测量测数据及其变化趋势超过预设预警阈值时，将引起越限的所述指标项判定为触发指标，触发并输出预警信息；

在具体实施中，本发明配置了关注、预警、警报等多级阈值与通知策略，触发预警信息的条件呈现多维立体化，触发预警信息的触发条件包括以下至少一项：

基于所述风险等级超过静态预警阈值的触发；

基于监测量测指标超过静态预警阈值的触发；

基于监测量测趋势、加速度或异常评分超过动态预警阈值的触发；

基于多指标联合规则的触发。

当满足上述任一条件时，将引发越限的所述指标项判定为“触发指标”，并生成包含预警等级、触发指标、证据引用及建议处置方向的预警信息，通过预设渠道推送至关联责任人。

S7、基于所述预训练大语言模型，以所述风险事件信息、所述适用性元数据中的施工工法数据、地层条件数据、工程阶段数据，以及所述触发指标为输入生成处置建议，对所述处置建议执行约束校验；依据历史统计数据、监测趋势预测或工程机理模型预测执行所述处置建议后的风险变化，获取执行所述处置建议后的处置反馈数据，并根据所述处置反馈数据对所述评分规则集合或所述权重进行动态校准。

在具体实施中，生成处置建议的过程受严密的工程逻辑约束，首先，依据风险事件信息、所述适用性元数据中的施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据，从内置的措施库（包含注浆调整、参数控制、支护加固、排水降水、监测加密、限速限载与应急封堵等）中提取出候选措施集。

随后，利用预训练大语言模型对候选措施集进行组合与逻辑排序，生成包含具体措施项、实施顺序、资源需求与目标指标的处置建议。为防范大模型输出“幻觉”，系统强制对该处置建议执行三重约束校验：一是与触发指标的一致性校验；二是规范合规性校验（即不违反标准条文的禁止性规定）；三是结合现场实际资源与工序约束的可执行性校验。

在此基础上，系统依据历史统计数据、监测趋势算法或地下工程物理机理模型，提前预测实施该处置建议后P与C的风险变化走向。在实际施工处置后，系统采集处置后的监测数据与现场评估反馈作为处置反馈数据，并将反映实际风险变化的处置反馈数据与先前的预测结果进行对比，生成偏差记录。当所述偏差记录绝对值超过预设偏差阈值时（说明原有的评估体系存在盲区或失真），系统将自动触发对步骤S2与S3中的所述权重、评分阈值或分级区间的动态校准与微调，生成新的规则与权重版本并支持回滚，从而赋予了评估系统随工程推进而不断自我纠偏、自主演进的闭环能力。

实施例二：

基于与上述实施例一相同的发明构思，本实施例二还提供了一种地下工程施工的风险智能评估与预警系统，系统内部部署有多个功能模块，各模块的内部处理逻辑与上述方法步骤S1-S7完全对应，具体包括：

数据获取与预处理模块，用于获取地下工程项目的工程资料、风险事件信息与监测量测数据，并为所述工程资料与风险事件信息绑定适用性元数据，得到绑定的适用性元数据；其中，所述适用性元数据至少包括施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据；

指标体系与标准管理模块，用于建立面向地下工程项目的风险评估指标体系与量化标准，所述量化标准用于界定所述风险评估指标体系的打分基准与风险分级准则；其中，所述风险评估指标体系至少包括发生可能性评估指标与后果严重性评估指标，并为所述发生可能性评估指标与所述后果严重性评估指标分别配置对应的适用性约束条件与权重，所述适用性约束条件包括施工工法数据、地层条件数据与工程阶段数据；

标准条文结构化模块，用于采用预训练大语言模型对风险评估标准库中的规范条文进行条文解析与结构化映射，将自然语言形式的规范条文转换为包含规则适用条件、指标项与评分阈值的结构化评分规则，生成评分规则集合，同时对所述评分规则集合执行适用性校验，所述适用性校验包括将所述绑定的适用性元数据与所述结构化评分规则中的规则适用条件进行匹配以筛除不适用规则，生成适用规则集；

风险评分与分级模块，用于基于所述适用规则集，以及所述适用规则集中各评分规则所包含的评分阈值，从所述工程资料与所述监测量测数据中提取对应所述指标项的实际取值，结合所述权重，对所述风险事件信息的发生可能性分值与后果严重性分值进行量化计算，并根据预设的风险矩阵确定风险等级；

预警模块，用于当所述风险等级或所述监测量测数据及其变化趋势超过预设预警阈值时，将引起越限的所述指标项判定为触发指标，触发并输出预警信息；

处置建议与效果预测模块，用于基于所述预训练大语言模型，以所述风险事件信息、所述适用性元数据中的施工工法数据、地层条件数据、工程阶段数据，以及所述触发指标为输入生成处置建议，对所述处置建议执行约束校验；依据历史统计数据、监测趋势预测或工程机理模型预测执行所述处置建议后的风险变化，获取执行所述处置建议后的处置反馈数据，并根据所述处置反馈数据对所述评分规则集合或所述权重进行动态校准。

实施例三：

本实施例还提供了一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时，实现上述实施例一中地下工程施工的风险智能评估与预警方法的全部步骤。该计算机设备可以是云端服务器集群、边缘计算节点或本地工控机，具备处理海量监测数据并运行大规模语言模型的算力。

本实施例同时提供了一种计算机可读存储介质，例如ROM、RAM、磁盘、闪存或光盘等，所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时，同样实现上述实施例一中各项方法的全部步骤。

上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效，而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下，对上述实施例进行修饰或改变，因此，举凡所述技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变，仍应由本发明的权利要求所涵盖。

图1